## Planilha1
Cronograma PIM
| Ago | Set |  |  |  | out |  |  |  | nov
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Desenvolvimento WEB | x | x | x | x
Front | x | x
Back-end | x | x | x
Conexão com DB |  |  | x | x
Integração com I.A |  |  | x | x
Desenvolvimento desktop |  |  |  |  | x | x | x | x
Front |  |  |  |  | x | x
Back-end |  |  |  |  | x | x
Conexão com DB | [5 empty] | x | x | x
Integração com I.A | [5 empty] | x | x | x
Desenvolvimento Mobile | [8 empty] | x | x | x | x
Front | [8 empty] | x | x | x
Back-end | [8 empty] | x | x | x
Conexão com DB | [9 empty] | x | x | x
documentação | [7 empty] | x | x | x
apresentação | [7 empty] | x | x | x | x
testes | [9 empty] | x | x | x
Semana da tecnologia |  | Boost
Provas NP1 |  |  |  | P1 | P1
Provas NP2 | [10 empty] | P2 | P2
Postagem | [11 empty] | x
APRESENTAÇÂO | [12 empty] | x
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
| Ago | Set |  |  |  | out |  |  |  | nov
Requisitos do sistema
| WEB |  |  | Desktop |  |  | mobile
| Abrir chamado |  |  | Abrir chamado |  |  | Abrir chamado
| Consulta chamado |  |  | Consulta chamado |  |  | Consulta chamado
Email ou alerta na interface | Notificação de chamado |  |  | Notificação de chamado |  |  | Notificação de chamado
Edita / finaliza chamado
| Sugestão de resposta I.A |  |  | Sugestão de resposta I.A |  |  | Sugestão de resposta I.A
| Categorização I.A |  |  | Categorização I.A |  |  | Categorização I.A
Cria cadastro
Edita cadastro
Extrai relatorio em pdf
| FAQs |  |  | FAQs |  |  | FAQs
Validar ideia com os professores para ver se realmente é necessario